## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | ギャラクシーシューター（仮） | [5 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 | プロジェクトの開始: |  | 2026-10-19
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-10-19 to 2027-02-21
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2026-10-19 to 2027-02-21
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | メイン | 新谷 琥太郎
| プレイヤー | 新谷 琥太郎
| 宇宙船本体 | 新谷 琥太郎
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 50% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 50% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| 宇宙船の実装 | 新谷 琥太郎 | 50% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| 移動(WASD) | 新谷 琥太郎
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 移動(WASD)の実装 | 新谷 琥太郎 | 100% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| 低速移動の実装 | 新谷 琥太郎 | 100% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 視点移動 | 新谷 琥太郎
| 視点移動の実装 | 新谷 琥太郎 | 80% | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 弾を撃たせる | 新谷 琥太郎
| 弾の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 50% | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
| 弾の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 50% | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
| 左クリックで弾を撃てるようにする | 新谷 琥太郎 | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
| 弾の当たり判定を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
| 弾の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2
これは空の行です | 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 5
| ステージ | 新谷 琥太郎
| ステージ本体 | 新谷 琥太郎
| ステージの広さを決める(XYZ) | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
| 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
| ・見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2
| 境界線の実装（ステージの端） | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3
| ステージの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3
| UI | 新谷 琥太郎
| 座標 | 新谷 琥太郎
| 現在座標の表示（最優先） | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 時間 | 新谷 琥太郎
| 残り時間を表示 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
| スコア | 新谷 琥太郎
| 現在スコアを表示 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
| 敵の残り数 | 新谷 琥太郎
| 敵の残り数を表示 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2
| HP | 新谷 琥太郎
| プレイヤーのHPの見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1
| プレイヤーのHPの見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1
| ダメージを受けるとHPが減る機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2
| プレイヤーのHPの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
| 敵（全体） | 新谷 琥太郎
| 弾を撃たせる | 新谷 琥太郎
| 弾の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 弾の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 弾を撃つ機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
| 弾の当たり判定を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2
| 弾の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
| プレイヤー追尾 | 新谷 琥太郎
| 範囲内のプレイヤーを見つける機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
| プレイヤー追尾を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 出現演出 | 新谷 琥太郎
| 狭間の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 狭間の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 狭間に敵を沸かせる機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
| 狭間の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
| 敵１ | 新谷 琥太郎
| 敵の見た目 | 新谷 琥太郎
| 敵１の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 敵１の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 敵１の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2
| 敵１のギミック | 新谷 琥太郎
| 普通の弾を出す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
| テストプレイ① | 新谷 琥太郎
| テストプレイ | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
| バグを見つけた場合修正 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2
| 敵２ | 新谷 琥太郎
| 敵の見た目 | 新谷 琥太郎
| 敵２の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 敵２の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 敵２の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| 敵２のギミック | 新谷 琥太郎
| 前方にシールドを貼る機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2
| 何回か打たれるとシールドが壊れる機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 4
| 一定時間たつとシールドが再生する機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| 敵３ | 新谷 琥太郎
| 敵の見た目 | 新谷 琥太郎
| 敵３の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| 敵３の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| 敵３の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 敵３のギミック | 新谷 琥太郎
| プレイヤーに近づく機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
| プレイヤーの一定範囲内に入ると自爆する機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2
| 一旦UIを作りに行く | 新谷 琥太郎 | 0%
| 敵４ | 新谷 琥太郎
| 敵の見た目 | 新谷 琥太郎
| 敵４の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
| 敵４の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
| 敵４の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 敵４のギミック | 新谷 琥太郎
| 移動速度を早く設定 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 敵５ | 新谷 琥太郎
| 敵の見た目 | 新谷 琥太郎
| 敵５の見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
| 敵５の見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
| 敵５の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
| 敵５のギミック | 新谷 琥太郎
| デバフの効果を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 4
| プレイヤーから一定の距離を保つ機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2
| 弾を撃つことと距離を置くことの優先度を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2
| ボス | 新谷 琥太郎
| ボスの見た目 | 新谷 琥太郎
| ボスの見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| ボスの見た目を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| ボスの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| 当たり判定 | 新谷 琥太郎
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| ボスのギミック | 新谷 琥太郎
| 一定量敵が倒されるとボスが出現するギミックを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| ボスの体力バーを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| ボスの名前を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| 体力が削れる機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
| 弾幕を撃つ機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2
| レーザービームを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2
| 周りに雑魚敵を出す機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2
| シールドを付けるのを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2
| シールドを壊すとダウンを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2
| 復帰時にシールド回復を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
| ボス討伐時にクリアへ移動 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
| テストプレイ② | 新谷 琥太郎
| テストプレイ | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
| バグを見つけた場合修正 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2
| スコア | 新谷 琥太郎
| 基本点 | 新谷 琥太郎
| 弾が当たった時にスコアの加点を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
| 敵が倒れた時にスコアの加点を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
| アイテムを取った時にスコアの加点を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
| 倍率 | 新谷 琥太郎
| 残り時間によってスコア倍率が変わるのを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
| コンボでスコア倍率が変わるように実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2
| スコアアイテムを取った時にスコア倍率が変わるのを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
| アイテム | 新谷 琥太郎
| 隕石 | 新谷 琥太郎
| 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
| 見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
| 壊れた時にアイテムドロップを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| 隕石の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| 漂流物 | 新谷 琥太郎
| 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
| 見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
| 壊れた時にアイテムドロップを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
| 漂流物の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
| 回復 | 新谷 琥太郎
| 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
| 見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
| 効果の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
| 回復アイテムの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1
| 弾の強化 | 新谷 琥太郎
| 見た目を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2
| 見た目の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1
| 効果の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 4
| 当たり判定の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| 弾の強化アイテムを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| 時空間移動 | 新谷 琥太郎
| 効果 | 新谷 琥太郎
| 時間が止まる機能を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2
| 効果の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| ボタン | 新谷 琥太郎
| ボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| クールタイム | 新谷 琥太郎
| クールタイムの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| クールタイムの設定 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| 使用可能の通知の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| 使用時間 | 新谷 琥太郎
| 使用時間の実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| 使用時間の設定 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| タイトル画面 | 新谷 琥太郎
| タイトル画面のUI | 新谷 琥太郎
| タイトル画面のUIを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2
| ゲームプレイ移行ボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
| 設定画面移行ボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
| ゲーム終了ボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1
| タイトルの背景 | 新谷 琥太郎
| タイトルの背景を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2
| タイトルの背景を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 1
| ゲームクリア画面 | 新谷 琥太郎
| ゲームクリア画面のUI | 新谷 琥太郎
| ゲームクリア画面のUIを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2
| リプレイボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 1
| タイトルへ戻るボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 1
| ゲームクリア画面の背景 | 新谷 琥太郎
| ゲームクリア画面の背景を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| ゲームクリア画面の背景を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| ゲームオーバー画面 | 新谷 琥太郎
| ゲームオーバー画面のUI | 新谷 琥太郎
| ゲームオーバー画面のUIを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| リプレイボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| タイトルへ戻るボタンの実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| ゲームオーバー画面の背景 | 新谷 琥太郎
| ゲームオーバー画面の背景を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| ゲームオーバー画面の背景を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| SE | 新谷 琥太郎
| 隕石破壊のSE | 新谷 琥太郎
| 隕石破壊のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 隕石破壊のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 漂流物破壊のSE | 新谷 琥太郎
| 漂流物破壊のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 漂流物破壊のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| アイテムを拾った時のSE | 新谷 琥太郎
| アイテムを拾った時のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| アイテムを拾った時のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 時空間移動のSE | 新谷 琥太郎
| 時空間移動のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 時空間移動のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| ボタンクリックのSE | 新谷 琥太郎
| ボタンクリックのSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| ボタンクリックのSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| ボタン選択のSE | 新谷 琥太郎
| ボタン選択のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| ボタン選択のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| 弾のSE | 新谷 琥太郎
| 弾のSEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| 弾のSEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| 敵の撃破SE | 新谷 琥太郎
| 敵の撃破SEを探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| 敵の撃破SEを実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| ステージ音楽 | 新谷 琥太郎
| ステージ音楽を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| ステージ音楽を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| タイトル音楽 | 新谷 琥太郎
| タイトル音楽を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| タイトル音楽を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| ゲームクリア音楽 | 新谷 琥太郎
| ゲームクリア音楽を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| ゲームクリア音楽を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| ゲームオーバー音楽 | 新谷 琥太郎
| ゲームオーバー音楽を探す | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| ゲームオーバー音楽を実装 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| その他 | 新谷 琥太郎
| マウスカーソルの非表示 | 新谷 琥太郎
| マウスカーソルを非表示にする | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1
| 出来れば入れたい機能 | 新谷 琥太郎
| 設定画面 | 新谷 琥太郎
| 設定画面のUI | 新谷 琥太郎
| 設定画面を作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 4
| 調節バーを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2
| 視点移動感度 | 新谷 琥太郎
| 視点移動感度を調節できるようにする | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2
| 調節バーを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2
| 音の調節 | 新谷 琥太郎
| 音を調節できるようにする | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2
| 調節バーを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2
| その他 | 新谷 琥太郎
| マウスカーソルを銃のレティクルにする | 新谷 琥太郎
| 左クリックをおすと銃が撃たれたみたいなUIにしたい | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 1
| 通信機UIを作る | 新谷 琥太郎
| 通信機から映像がでてきて喋るみたいなことをしたい | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2
| ステージ | 新谷 琥太郎
| 太陽が近くにあるステージを作って熱さダメージを作りたい | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2
| 熱ダメージを無効化するアイテムを作る | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1
| タイトル | 新谷 琥太郎
| ゲームスタートしたときに背景の宇宙船がとびだす演出を実装したい | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2
| マップ | 新谷 琥太郎
| 丸いマップを作ってセンサーにひかかった敵をあぶりだすようにしたい | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2
| テストプレイ③ | 新谷 琥太郎
| テストプレイ | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
| バグを見つけた場合修正 | 新谷 琥太郎 | 0% | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 3
11/11日α版
12/15日β版
12/22日試遊
2/5日リリース版

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。